## DASHBOARD_PRO
⚡ QA/QC PRO DASHBOARD — Control de Calidad Eléctrica & Instrumentación
Especialista Responsable: Yesid Cruz — QA/QC Eléctrico & Instrumentación
⏱ Última actualización: | Presione 🔄 ACTUALIZAR para registrar fecha
📋 TOTAL ACTIVIDADES |  |  |  | 📊 AVANCE PONDERADO |  |  |  | ⚠️ NCs ABIERTAS |  |  |  | 📜 CERTIF. ENTREGADOS |  |  | 🔄 ACTUALIZAR DASHBOARD
22 |  |  |  | 57.84% |  |  |  | 2 |  |  |  | 8
▼ Click 🔄 para actualizar |  |  |  | ▼ Click 🔄 para actualizar |  |  |  | ▼ Click 🔄 para actualizar |  |  |  | ▼ Click 🔄 para actualizar
📁 AVANCE POR PROYECTO | [7 empty] | 📊 DISTRIBUCIÓN POR TIPO | [5 empty] | 📌 SEMÁFORO
PROYECTO | QC % | QA % | AVANCE TOT. | ITEMS TOT. | COMPLETOS | ESTADO |  | ACTIVIDAD | TOTAL | COMPLETADO | % AVANCE | ESTADO
AZUFRE II | 100% | 100% | 100% | 8 | 8 | ✅ Verde |  | INSTALACION | 96 | 10 | 10.42% | 🔴 |  | ✅ VERDE | Avance ≥ 90%
NUEVOLABORATORIO | 0% | 0% | 0% | 2 | 0 | 🔴 Rojo |  | PRUEBAS | 80 | 28 | 35% | 🔴 |  | ⚠️ AMARILLO | Avance 70–89%
LBCC 10PPM | 3.026% | 33.33% | 19.56% | 12 | 2 | 🔴 Rojo |  | DESINSTALACION | 21 | 0 | 0% | 🔴 |  | 🔴 ROJO | Avance < 70%
[8 empty] | PLAN DE CALIDAD | 5 | 2 | 40% | 🔴
[8 empty] | ITP | 5 | 2 | 40% | 🔴
📅 CUMPLIMIENTO PLAN SEMANAL | [7 empty] | 📜 RESUMEN CERTIFICADOS | [5 empty] | 📊 KPIs ADICIONALES
SEMANA | PROGRAMADO | EJECUTADO | DESVIACIÓN | % CUMPLIM. | ALERTA |  |  | PROYECTO | TIPO | PROGR. | ENTREGADO | % AVANCE | ESTADO
S24 | 2 | 1 | -1 | 50% | 🔴 Crítico |  |  | AZUFRE II | Cert. Calibracion | 9 | 9 | 100% | ✅ Completo | NC Registradas |  | 2
S23 | 2 | 0 | -2 | 0% | 🔴 Crítico |  |  | AZUFRE II | Conformidad | 10 | 10 | 100% | ✅ Completo | Semanas con datos |  | 9
S23 | 2 | 0 | -2 | 0% | 🔴 Crítico |  |  | NUEVOLAB | Cert. Calibracion | 3 | 1 | 33.33% | 🔄 Parcial | Proyectos Activos |  | 2
S24 | 2 | 1 | -1 | 50% | 🔴 Crítico |  |  | NUEVOLAB | Conformidad | 3 | 0 | 0% | 🔄 Parcial | Responsables |  | 0
S0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ➖ Sin datos |  |  | LBCC 10PPM | Cert. Calibracion | 3 | 1 | 33.33% | 🔄 Parcial
S0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ➖ Sin datos |  |  | LBCC 10PPM | Conformidad | 4 | 4 | 100% | ✅ Completo
📈 ZONA DE GRÁFICOS GERENCIALES — QA vs QC por Proyecto ¦ Desempeño Semanal
PROYECTO | QC % | QA % |  |  | SEMANA | PROGRAMADO | EJECUTADO
AZUFRE II | 100% | 100% |  |  | S21 | 0 | 0
NUEVOLABORATORIO | 0% | 0% |  |  | S22 | 0 | 0
LBCC 10PPM | 3.026% | 33.33% |  |  | S23 | 2 | 0
[5 empty] | S24 | 2 | 1
[5 empty] | S25 | 0 | 0
[5 empty] | S26 | 0 | 0

## MASTER_ACTIVIDADES
⚙️ BASE DE DATOS MAESTRA — ACTIVIDADES QA/QC ¦ Especialista: Yesid Cruz
ID | TIPO | ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | ESPECIALIDAD | PROYECTO | ODS | PESO (%) | CANTIDAD TOTAL | RESPONSABLE | NORMA | COMENTARIOS | APLICA | ESTADO | Comentarios2
QA-001 | QA | PLAN DE CALIDAD | Revision del plan | Eléctrica | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | ODS-016 | 6 | 1 | Yesid Cruz | ISO 9001 | Plan aprobado | SI | Completo
QA-002 | QA | ITP | Revision/Aprobacion | Eléctrica | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | ODS-016 | 8 | 1 | Yesid Cruz | RETIE | ITP aprobado | SI | Completo
QA-003 | QA | DOSSIER | Instalacion De bandejas | Eléctrica | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | ODS-016 | 10 | 1 | Yesid Cruz | RETIE | ITP aprobado | SI | Completo
QA-004 | QA | INSPECCION RUTINA | Revisión documental | Documental | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | ODS-016 | 0 | 0 | Yesid Cruz | ISO 9001 | Auditoría OK
QA-005 | QA | NCR-VQA-PNC | Seguimiento | Documental | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | ODS-016 | 0 | 0 | Yesid Cruz | RETIE Art.35 | Pendiente 2 motores
QA-006 | QA | CERTIFICADOS DE CALIBRACION | Verificacion | Eléctrica | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | ODS-016 | 10 | 3 | Yesid Cruz | NTC 2050 | OK | SI | Completo
QA-007 | QA | CERTIFICADOS MATERIALES/EQUIPOS | Verificacion | Eléctrica | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | ODS-016 | 10 | 6 | Yesid Cruz | OIML R 111 | Cert. emitidos | SI | Completo
QC-001 | QC | INSTALACION | Instalacion de equipos | Eléctrica | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | ODS-016 | 10 | 6 | Yesid Cruz | ISO 9001 | En revisión | SI | Completo
QC-002 | QC | PRUEBAS | Pruebas de Aislamiento | Eléctrica | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | ODS-016 | 10 | 24 | Yesid Cruz | ISA S5.1 | ITP aprobado | SI | Completo
QC-003 | QC | PRUEBAS | Pruebas de SPT | Eléctrica | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | ODS-016 | 12 | 2 | Yesid Cruz | RETIE Art.35 | En proceso | SI | Completo
QC-004 | QC | INSTALACION | Instalacion de bandejas porta cables | Eléctrica | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | ODS-016 | 12 | 2 | Yesid Cruz | NTC 2050 | Programado S22 | SI | Completo
QC-005 | QC | INSTALACION | Instalacion Bancoductos | Eléctrica | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | ODS-016 | 12 | 2 | Yesid Cruz | OIML R 111 | Programado S23 | SI | Completo
QC-006 | QC | PRESERVACION | Preservacion de equipos | Electrica | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | ODS-016 |  |  | Yesid Cruz
QC-007 | QC | DESINSTALACION | Desmantelamiento | Electrica | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | ODS-016
QA-001 | QA | PLAN DE CALIDAD | Revision del plan | Eléctrica | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | ODS-20 | 8 | 1 | Yesid Cruz | RETIE | En ajuste | SI | Completo
QA-002 | QA | ITP | Revision/Aprobacion | Eléctrica | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | ODS-20 | 8 | 1 | Yesid Cruz | RETIE Art.35 | OK 4 de 6 | SI | Completo
QA-003 | QA | DOSSIER | Revisión documental | Eléctrica | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | ODS-20 | 8 | 1 | Yesid Cruz | NTC 2050 | Programado S22 | SI | Asignado
QA-004 | QA | INSPECCION RUTINA | Revisión documental | Eléctrica | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | ODS-20 | 8 | 1 | Yesid Cruz | OIML R 111 | Programado S23 | SI | Asignado
QA-005 | QA | NCR-VQA-PNC | Seguimiento | Eléctrica | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | ODS-20 | 8 | 0 | Yesid Cruz | OIML R 112 | Programado S24 | SI | Asignado
QA-006 | QA | CERTIFICADOS DE CALIBRACION | Verificacion | Eléctrica | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | ODS-20 | 8 | 3 | Yesid Cruz | OIML R 113 | Programado S25 | SI | Asignado
QA-007 | QA | CERTIFICADOS MATERIALES/EQUIPOS | Verificacion | Eléctrica | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | ODS-20 | 8 | 5 | Yesid Cruz | OIML R 114 | Programado S26 | SI | Asignado | Tableros proteccion catodica, luminarias, bandejas, tuberia conduit, SPT
QC-001 | QC | INSTALACION | Instalacion de equipos | Eléctrica | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | ODS-20 | 8 | 15 | Yesid Cruz | OIML R 115 | Programado S27 | SI | Asignado
QC-002 | QC | PRUEBAS | Pruebas de Aislamiento | Eléctrica | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | ODS-20 | 7 | 39 | Yesid Cruz | OIML R 116 | Programado S28 | SI | Asignado
QC-003 | QC | PRUEBAS | Pruebas de SPT | Eléctrica | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | ODS-20 | 7 | 7 | Yesid Cruz | OIML R 117 | Programado S29 | SI | Asignado
QC-004 | QC | INSTALACION | Instalacion de bandejas porta cables | Eléctrica | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | ODS-20 | 7 | 8 | Yesid Cruz | OIML R 118 | Programado S30 | SI | Asignado
QC-005 | QC | INSTALACION | Instalacion Bancoductos | Eléctrica | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | ODS-20 | 7 | 22 | Yesid Cruz | OIML R 119 | Programado S31 | SI | Asignado
QC-006 | QC | PRESERVACION | Preservacion de equipos | Electrica | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | ODS-020 | 4 | 9 | Albert Trujillo |  | En Ejecucion | SI | Asignado | Motores de tanques
QC-007 | QC | DESINSTALACION | Desmantelamiento | Electrica | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | ODS-020 | 4 | 19 | Albert Trujillo |  | En Ejecucion | SI | Asignado | Motores y cables
QA-001 | QA | PLAN DE CALIDAD | Revision del plan | Eléctrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | ODS-07 | 7.9% | 1 | Yesid Cruz | ISO 10005 | Aprobado | SI | Asignado
QA-002 | QA | ITP | Revision/Aprobacion | Electrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | ODS-07 | 7.9% | 1 | Yesid Cruz | ISO 10005 | Aprobado | SI | Asignado
QA-003 | QA | DOSSIER | Revision/Aprobacion | Electrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | ODS-07 | 8% | 1 | Yesid Cruz | GYQ | Aprobado | SI | Asignado
QA-004 | QA | INSPECCION RUTINA | Revision documental | Electrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | ODS-07 | 8% | 2 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QA-005 | QA | NCR-VQA-PNC | Seguimeinto | Electrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | ODS-07 | 8% | 1 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QA-006 | QA | CERTIFICADOS DE CALIBRACION | Verificacion | Electrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | ODS-07 | 3% | 3 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QA-007 | QA | CERTIFICADOS MATERIALES/EQUIPOS | Verificacion | Eléctrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | ODS-07 | 3% | 2 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QC-001 | QC | INSTALACION | Instalacion de equipos | Eléctrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | ODS-07 | 3% | 31 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QC-002 | QC | PRUEBAS | Pruebas de Aislamiento | Eléctrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | ODS-07 | 3% | 2 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QC-003 | QC | PRUEBAS | Pruebas de SPT | Eléctrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | ODS-07 | 3% | 2 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Completo
QC-004 | QC | INSTALACION | Instalacion de bandejas porta cables | Eléctrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | ODS-07 | 3% | 2 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QC-005 | QC | INSTALACION | Instalacion Bancoductos | Eléctrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | ODS-07 | 3% | 2 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QC-006 | QC | PRESERVACION | Preservacion de equipos | Electrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | ODS-07 | 2% | 2 | Lenar Parra |  | Programado | SI | Asignado
QC-007 | QC | DESINSTALACION | Desmantelamiento | Electrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | ODS-07 | 2% | 0 | Lenar Parra |  | Programado
QA-001 | QA | PLAN DE CALIDAD | Revision del plan | Eléctrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | CW23339 | 7.9% | 2 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QA-002 | QA | ITP | Revision/Aprobacion | Electrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | CW23339 | 7.9% | 2 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QA-003 | QA | DOSSIER | Revision/Aprobacion | Electrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | CW23339 | 8% | 2 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QA-004 | QA | INSPECCION RUTINA | Revision documental | Electrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | CW23339 | 8% | 1 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QA-005 | QA | NCR-VQA-PNC | Seguimiento | Electrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | CW23339 | 8% | 2 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QA-006 | QA | CERTIFICADOS DE CALIBRACION | Verificacion | Electrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | CW23339 | 3% | 2 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QA-007 | QA | CERTIFICADOS MATERIALES/EQUIPOS | Verificacion | Eléctrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | CW23339 | 3% | 3 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QC-001 | QC | INSTALACION | Instalacion de equipos | Eléctrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | CW23339 | 3% | 2 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QC-002 | QC | PRUEBAS | Pruebas de Aislamiento | Eléctrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | CW23339 | 3% | 2 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QC-003 | QC | PRUEBAS | Pruebas de SPT | Eléctrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | CW23339 | 3% | 2 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QC-004 | QC | INSTALACION | Instalacion de bandejas porta cables | Eléctrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | CW23339 | 3% | 2 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QC-005 | QC | INSTALACION | Instalacion Bancoductos | Eléctrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | CW23339 | 3% | 2 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QC-006 | QC | PRESERVACION | Preservacion de equipos | Electrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | CW23339 | 3% | 2 | Yesid Cruz | EDP | Programado | SI | Asignado
QC-007 | QC | DESINSTALACION | Desmantelamiento | Electrica | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | CW23339 | 2% | 2 | Lineth Barroso | EDP | Programado | SI | Asignado

## QC_DETALLE
🔍 DETALLE QC — Registros de Inspección y Pruebas ¦ QA/QC PRO Dashboard — Yesid Cruz
ID | PROYECTO | ESPECIALIDAD | ELEMENTO | ACTIVIDAD QC | TAG | TIPO ENSAYO | PROGRAMADO | EJECUTADO | % AVANCE | PENDIENTE
QC-001 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Tablero GIM | Instalacion | TDGIM | Registro De Instalacion | 1 | 1 | 100% | 0
QC-001 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Ventilador | Instalacion | MU-2880 | Registro de Instalacion | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Arrancador Suave | Prueba de aislamiento | PCC2882 | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Bomba Piscina de Azufre (Stand by) (MP-2887B) | Prueba de aislamiento | PCP2887B | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Bomba Aceite Compresor PCP-2882 | Prueba de aislamiento | PCP2882 | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Calentador Compresor | Prueba de aislamiento | PCE2882 | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | ET218PMCCF01DN3C5 | Prueba de aislamiento | P2887B/ET218PMCCF01DN3C5(CCP2887B LCS1) | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | ET218PMCCF01DN3C5 | Prueba de aislamiento | P2887B/ET218PMCCF01DN3C5(CCP2887B LCS2) | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | ET218PMCCF01BN16P3 | Prueba de aislamiento | P2887A/ET218PMCCF01BN16P3 | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | ET218PMCCF01CN4C5 | Prueba de aislamiento | P2882/ET218PMCCF01CN4C5 | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | DC28802 | Prueba de aislamiento | ET218-ELP-02/DC28802 | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | CPI28803 | Prueba de aislamiento | CPI28803 | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | SIS CPI28803 | Prueba de aislamiento | CPI28803 | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Tablero en Caseta Cargue Azufre | Prueba de aislamiento | Servicios Auxiliares Caseta llenadero | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Analizador Oxígeno - Alimentación Eléctrica Regulada(AT28932) | Prueba de aislamiento | AT28932 | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | DC28802 | Prueba de aislamiento | DC28802 | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Transformador de Ignición Horno H2883 | Prueba de aislamiento | - | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Controlador Local en Campo Compresor C2882(PLC) | Prueba de aislamiento | PLC-C2882 | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Controlador Local en Campo Compresor C2882 (PLC) | Prueba de aislamiento | PLC-C2882 | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Caja de Comunicaciones Cargadero | Prueba de aislamiento | CC-FQ28880 | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Comunicación con DCS | Prueba de aislamiento | FQ28880A | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | FQ28880B | Prueba de aislamiento | FQ28880B | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Carga de Reserva para Brazo de Llenadero | Prueba de aislamiento | - | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | SIS Incinerador H2883 (No regulada)-CPI28803 | Prueba de aislamiento | EC28802 | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Medidores Coriolis(FT28890A) | Prueba de aislamiento | FT28890A | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Medidores Coriolis(FT-28890B) | Prueba de aislamiento | FT28890B | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | UE-2881 | Prueba de aislamiento | UE-2881 | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Luminarias /letrero | Prueba de aislamiento | Derivaciones a Luminarias | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Luminarias | Prueba de aislamiento | LP3-2 (Tablero Existente) | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | heaters Motor Compresor | Prueba de aislamiento | HEATERS COMPRESOR | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-003 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Sistema de puesta a tierra | Prueba de resistividad | Zona Compresor | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-003 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Sistema de puesta a tierra | Prueba de resistividad | Zona Brazos de llenado | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-004 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Bandejas Portacables | Instalacion | Bandejas zona Compresor | Registro De Instalacion | 1 | 1 | 100% | 0
QC-004 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Bandejas Portacables | Instalacion | Bandejas Zona Brazos de llenado | Registro De Instalacion | 1 | 1 | 100% | 0
QC-005 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Tuberia Conduit | Instalacion | Conduit Zona Compresor | Registro De Instalacion | 1 | 1 | 100% | 0
QC-005 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Tuberia Conduit | Instalacion | Conduit Zona Brazos de llenado | Registro De Instalacion | 1 | 1 | 100% | 0
QA-001 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Revision del plan | N/A | N/A | Revision del plan | 1 | 1 | 100% | 0
QA-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Eléctrica | Revision del ITP | N/A | N/A | Revision ITP | 1 | 1 | 100% | 0
QA-003 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Electrica | Revision del Dossier | N/A | N/A | Revision Dossier | 1 | 1 | 100% | 0
QA-005 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Electrica | Certificados calibracion | N/A | N/A | Revision Certificados | 3 | 3 | 100% | 0
QA-006 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Electrica | Certificados Materiales | N/A | N/A | Revision certificados | 6 | 6 | 100% | 0
QC-001 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Motor Bomba de agua fresca | Relocalizar | MP-4609A | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Motor Bomba de agua fresca | Relocalizar | MP-4609B | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Motor bomba de soda | Relocalizar | MP-4610A | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Motor bomba de soda | Relocalizar | MP-4610B | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Motor Bomba de agua fresca | Relocalizar | MP-4610C | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Motor Bomba de agua fresca | Relocalizar | MP-4612A | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Motor Bomba de agua fresca | Relocalizar | MP-4612B | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Motor de bomba de soda gastada naftenica | Relocalizar | MP-4613A | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Motor de bomba de soda gastada naftenica | Relocalizar | MP-4613B | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Motor Bomba Desnatadora | Relocalizar | MP-4611A | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Motor Bomba Desnatadora | Relocalizar | MP-4611B | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | CCM | Relocalizar | 46MCC-1 | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Tablero Electrico-Alumbrado | Relocalizar | 46DLP-1-4 | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Tablero Electrico-Proteccion Catodica | Instalacion |  | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Tablero de cargas criticas | Relocalizar | 46DP-5 | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE POTENCIA MOTOR BOMBA DE SODA MP-4610A | Prueba de aislamiento | ALBT-MP4610A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | TIERRA - ALIMENTADOR DE POTENCIA MOTOR BOMBA DE SODA MP-4610A | Prueba de aislamiento | ALBT-MP4610A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE CONTROL ELÉCTRICO MOTOR BOMBA DE SODA MP-4610A | Prueba de aislamiento | CTRL-MP4610A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE POTENCIA MOTOR BOMBA DE SODA MP-4610B | Prueba de aislamiento | ALBT-MP4610B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | TIERRA - ALIMENTADOR DE POTENCIA MOTOR BOMBA DE SODA MP-4610B | Prueba de aislamiento | ALBT-MP4610B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE CONTROL ELÉCTRICO MOTOR BOMBA DE SODA MP-4610B | Prueba de aislamiento | CTRL-MP4610B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE POTENCIA MOTOR BOMBA DE SODA MP-4610C | Prueba de aislamiento | ALBT-MP4610C | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | TIERRA - ALIMENTADOR DE POTENCIA MOTOR BOMBA DE SODA MP-4610C | Prueba de aislamiento | ALBT-MP4610C | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE CONTROL ELÉCTRICO MOTOR BOMBA DE SODA PM-4610C | Prueba de aislamiento | CTRL-MP4610C | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE POTENCIA MOTOR BOMBA DE AGUA FRESCA MP-4612A | Prueba de aislamiento | ALBT-MP4612A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE CONTROL ELÉCTRICO MOTOR BOMBA DE AGUA FRESCA MP-4612A | Prueba de aislamiento | CTRL-MP4612A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE POTENCIA MOTOR BOMBA DE AGUA FRESCA MP-4612B | Prueba de aislamiento | ALBT-MP4612B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE CONTROL ELÉCTRICO MOTOR BOMBA DE AGUA FRESCA MP-4612B | Prueba de aislamiento | CTRL-MP4612B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE POTENCIA MOTOR BOMBA DE SODA GASTADA NAFTÉNICA MP-4613A | Prueba de aislamiento | ALBT-MP4613A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE CONTROL ELÉCTRICO MOTOR BOMBA DE SODA GASTADA NAFTÉNICA MP-4613A | Prueba de aislamiento | CTRL-MP4613A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE POTENCIA MOTOR BOMBA DE SODA GASTADA NAFTÉNICA MP-4613B | Prueba de aislamiento | ALBT-MP4613B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE CONTROL ELÉCTRICO MOTOR BOMBA DE SODA GASTADA NAFTÉNICA MP-4613B | Prueba de aislamiento | CTRL-MP4613B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE POTENCIA MOTOR BOMBA DE AGUA FRESCA MP-4609A | Prueba de aislamiento | ALBT-MP4609A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE CONTROL ELÉCTRICO MOTOR BOMBA DE AGUA FRESCA MP-4609A | Prueba de aislamiento | CTRL-MP4609A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE POTENCIA MOTOR BOMBA DE AGUA FRESCA MP-4609B | Prueba de aislamiento | ALBT-MP4609B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE CONTROL ELÉCTRICO MOTOR BOMBA DE AGUA FRESCA MP-4609B | Prueba de aislamiento | CTRL-MP4609B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR TOMA DE SOLDADURA, PATÍN DE BOMBAS, PRIMER NIVEL | Prueba de aislamiento | ALBT-TSOL-4600-480-01 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | TIERRA - ALIMENTADOR TOMA DE SOLDADURA, PATÍN DE BOMBAS, PRIMER NIVEL | Prueba de aislamiento | ALBT-TSOL-4600-480-01 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR TOMA DE SOLDADURA, PATÍN DE BOMBAS, SEGUNDO NIVEL | Prueba de aislamiento | ALBT-TSOL-4600-480-02 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | TIERRA - ALIMENTADOR TOMA DE SOLDADURA, PATÍN DE BOMBAS, SEGUNDO NIVEL | Prueba de aislamiento | ALBT-TSOL-4600-480-02 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE POTENCIA VÁLVULA MOTORIZADA UV-46021 | Prueba de aislamiento | ALBT-UV46021 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR ILUMINACIÓN ESCALERAS TANQUE K-4608 | Prueba de aislamiento | ALBT-LSPA4600A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR ILUMINACIÓN ESCALERAS TANQUE K-4609 | Prueba de aislamiento | ALBT-LSPA4600B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR ILUMINACIÓN ESCALERAS TANQUE K-4606 | Prueba de aislamiento | ALBT-LSPA4600C | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR ILUMINACIÓN ESCALERAS TANQUE K-4607 | Prueba de aislamiento | ALBT-LSPA4600D | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR ILUMINACIÓN ESCALERAS TANQUE K-4610 | Prueba de aislamiento | ALBT-LSPA4600E | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR ILUMINACIÓN PIPE RACK (PASILLO) | Prueba de aislamiento | ALBT-LSPA4600F | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR ILUMINACIÓN CASETA DE BOMBAS SEGUNDO NIVEL | Prueba de aislamiento | ALBT-LSPA4600G | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR ILUMINACIÓN CASETA DE BOMBAS PRIMER NIVEL | Prueba de aislamiento | ALBT-LSPA4600H | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR ILUMINACIÓN PERÍMETRAL | Prueba de aislamiento | ALBT-LSPA4600I | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE POTENCIA TABLERO DCS DC46002 | Prueba de aislamiento | ALBT-DCS46002 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE POTENCIA TABLERO DE RECTIFICADORES PROTECCIÓN CATÓDICA | Prueba de aislamiento | ALBT-PC4600 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR DE POTENCIA CONTROL DE TEMPERATURA QUEMADOR H2003 (TANQUE DE FONDOS DE VACIO) | Prueba de aislamiento | ALBT-MH2003 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | ALIMENTADOR ILUMINACIÓN K-2001 | Prueba de aislamiento | ALBT-LSPA2000A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA UNIDAD U4600 TANQUE DE SODAS | Prueba de aislamiento | SAPT4600 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-003 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Sistema de puesta a tierra | Prueba de resistividad | Piperack 1-2-3-4-cruce de vias | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-003 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Sistema de puesta a tierra | Prueba de resistividad | Casa Bombas | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-003 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Sistema de puesta a tierra | Prueba de resistividad | Tk 4606 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-003 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Sistema de puesta a tierra | Prueba de resistividad | Tk 4607 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-003 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Sistema de puesta a tierra | Prueba de resistividad | Tk 4608 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-003 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Sistema de puesta a tierra | Prueba de resistividad | Tk 4609 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-003 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Sistema de puesta a tierra | Prueba de resistividad | Tk 4610 | Prueba | 1 | 1 | 100% | 0
QC-004 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Bandejas Portacables | Instalacion | Cuarto de control satelite | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-004 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Bandejas Portacables | Instalacion | Piperack1 | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-004 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Bandejas Portacables | Instalacion | Piperack2 | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-004 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Bandejas Portacables | Instalacion | Piperack3 | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC.004 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Bandejas Portacables | Instalacion | Piperack4 | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-004 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Bandejas Portacables | Instalacion | Cruce de vias | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-004 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Bandejas Portacables | Instalacion | Casa Bombas | Registro De Instalacion | 2 | 0 | 0% | 2
QC-005 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Tuberia Conduit | Instalacion | Casa Bombas | Registro De Instalacion | 22 | 0 | 0% | 22
QC-007 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Eléctrica | Motores | Desmantelamiento |  | Registro de desmantelamiento | 19 | 1 | 5.263% | 18
QA-001 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Electrica | Revision del plan | N/A | N/A | Revision del plan | 1 | 1 | 100% | 0
QA-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Electrica | Revision ITP | N/A | N/A | Revision ITP | 1 | 1 | 100% | 0
QA-003 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Electrica | Revision del dossier | N/A | N/A | Revision Dossier | 1 | 0 | 0% | 1
QA-004 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Electrica | Inspeccion de Rutina | N/A | N/A | Formato A-B-C | 1 | 0 | 0% | 1
QA-005 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Electrica | NCR-VQA-PNC | N/A | N/A | Cierre de hallazgos | 0 | 0 | 0% | 0
QA-006 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Electrica | Certificado de calibracon Megohmetro | N/A | N/A | Certificado | 1 | 0 | 0% | 1
QA-006 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Electrica | Certificado de calibracion Multimetro | N/A | N/A | Certificado | 1 | 0 | 0% | 1
QA-006 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Electrica | Certificado de calibracion de telurometro | N/A | N/A | Certificado | 1 | 0 | 0% | 1
QA-007 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Electrica | Certificado de materiales/Bandejas | N/A | N/A | Certificado de conformidad | 1 | 0 | 0% | 1
QA-007 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Electrica | Certificado de materiales/Tuberia conduit | N/A | N/A | Certificado de conformidad | 1 | 0 | 0% | 1
QA-007 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Electrica | Certificado de materiales/Cable SPT | N/A | N/A | Certificado de conformidad | 1 | 0 | 0% | 1
QA-007 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Electrica | Certificado de materiales/Proteccion catodica | N/A | N/A | Certificado de conformidad | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | Instalacion | TRF-239A | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | Instalacion | TRF-239B | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION | Instalacion | TRA-239A | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION | Instalacion | TRA-239A | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CENTRO DE DISTRIBUCION DE POTENCIA | Instalacion | PC-239A/B | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES | Instalacion | CCM-239A | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CENTRO DE CONTROL DE MOTORES | Instalacion | CCM-239B | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TABLERO DE DISTRIBUCION DE POTENCIA | Instalacion | TPC-239A/B | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TABLERO DE DISTRIBUCION LABORATORIO | Instalacion | TD-239-1 | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TABLERO DE DISTRIBUCION LABORATORIO | Instalacion | TD-239-2 | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TABLERO DE CARGAS CRÍTICAS | Instalacion | TCC-239-1 | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TABLERO DE CARGAS CRÍTICAS | Instalacion | TCC-239-2 | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TABLERO DE SERVICIOS GENERALES PISO 1 | Instalacion | TSG-239-1 | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TABLERO DE SERVICIOS GENERALES PISO 2 | Instalacion | TSG-239-2 | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TABLERO GENERAL DE ALUMBRADO | Instalacion | TAL-239 | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CARGAS CRÍTICAS | Instalacion | UPS-239A | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA CARGAS CRÍTICAS | Instalacion | UPS-239B | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BANCO DE BATERÍAS UPS 25 kVA | Instalacion | BAT-239-1 | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BANCO DE BATERÍAS UPS 30 kVA | Instalacion | BAT-239-2 | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ELECTROBARRA | Instalacion | B-TRA-239A | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ELECTROBARRA | Instalacion | B-TRA-239B | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ELECTROBARRA | Instalacion | B-TRF-239A | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ELECTROBARRA | Instalacion | B-TRF-239B | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ELECTROBARRA | Instalacion | B-CCM-239A | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ELECTROBARRA | Instalacion | B-CCM-239B | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES MANEJADORAS | Instalacion | TD-239-3 | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES MANEJADORAS | Instalacion | TD-239-4 | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TABLERO DE INVERSOR FUTURO PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO | Instalacion | TD-INV | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TABLERO REGULADOR FUTURO PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO | Instalacion | TD-REG | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PANEL SOLAR MONOCRISTALINO | Instalacion |  | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BANCO DE BATERÍAS SISTEMA FOTOVOLTÁICO | Instalacion | BAT-239-3 | Registro De Instalacion | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Transformador Servicios Generales red A | Prueba de aislamiento | B-TRA-239A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Transformador Servicios Generales red B | Prueba de aislamiento | B-TRA-239B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Chiller | Prueba de aislamiento | B-ENF-01 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Chiller | Prueba de aislamiento | B-ENF-02 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Torre de Enfriamiento | Prueba de aislamiento | B-TE-01 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Bomba de Condensación | Prueba de aislamiento | B-CDWP-03 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Bomba de Agua Fría | Prueba de aislamiento | B-CWP-01 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Bomba de Agua Fría | Prueba de aislamiento | B-CWP-02 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-01C | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-01C' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-02A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-02A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-02B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-02B' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-03A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-03A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-03B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-03B' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-04A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-04A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-04B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-04B' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-05A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-05A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-08B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-08B' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-09A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-09A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-09B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-09B' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-10A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-10A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-11A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-11A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-11B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-11B' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-23A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-23A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-24A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-USA-23A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-USA-23A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-USA-24A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-USA-25A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-25A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-26A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-27A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-28A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-28A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-29A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-29A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Ascensor para personal | Prueba de aislamiento | B-ASC-01 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Bomba generadora de vacío | Prueba de aislamiento | B-BGV-01 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Bomba generadora de vacío | Prueba de aislamiento | B-BGV-02 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Compresor de aire | Prueba de aislamiento | B-CA-01 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tablero de distribución unidades manejadoras 480V | Prueba de aislamiento | B-TD-239-3 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Chiller | Prueba de aislamiento | B-ENF-03 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Chiller | Prueba de aislamiento | B-ENF-04 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Torre de Enfriamiento | Prueba de aislamiento | B-TE-02 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Torre de Enfriamiento | Prueba de aislamiento | B-TE-03 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Bomba de Condensación | Prueba de aislamiento | B-CDWP-01 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Bomba de Condensación | Prueba de aislamiento | B-CDWP-02 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Bomba de Agua Fría | Prueba de aislamiento | B-CWP-03 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Paquete | Prueba de aislamiento | B-URT-1 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Paquete | Prueba de aislamiento | B-URT-2 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-01A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-01A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-01B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-01B' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-05B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-05B' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-06A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-06A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-06B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-06B' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-07A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-07A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-08A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-08A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-13A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-13A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-14A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-14A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-15A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-15A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-16A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-16A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-17A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-17A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-18A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-18A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-18B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-18B' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-19A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-19A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-20A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-20A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-21A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-21A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-22A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-22A' | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Extractora de aire | Prueba de aislamiento | B-UEX-27B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Compresor de aire | Prueba de aislamiento | B-CA-02 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Fancoil | Prueba de aislamiento | B-FC-01 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Fancoil | Prueba de aislamiento | B-FC-02 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Fancoil | Prueba de aislamiento | B-FC-03 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Fancoil | Prueba de aislamiento | B-FC-04 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Fancoil | Prueba de aislamiento | B-FC-05 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Fancoil | Prueba de aislamiento | B-FC-06 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Fancoil | Prueba de aislamiento | B-FC-07 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Fancoil | Prueba de aislamiento | B-FC-08 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Fancoil | Prueba de aislamiento | B-FC-09 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Fancoil | Prueba de aislamiento | B-FC-10 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Fancoil | Prueba de aislamiento | B-FC-11 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Fancoil | Prueba de aislamiento | B-FC-12 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Maquina lavado de botellas | Prueba de aislamiento | B-MLB-01 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tablero de distribución unidades manejadoras 480V | Prueba de aislamiento | B-TD-239-4 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-01 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-02 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-03 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-04 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-05 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-06 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-07 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-08 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora de Respaldo | Prueba de aislamiento | B-AHU-R2 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-09 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-10 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-11 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-12 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-13 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-14 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-15 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-16 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-17 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-18 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-19 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-20 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-21 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora | Prueba de aislamiento | B-AHU-22 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Unidad Manejadora de Respaldo | Prueba de aislamiento | B-AHU-R1 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tablero de Distribución Laboratorio | Prueba de aislamiento | B-TD-239-1 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tablero de Distribución Laboratorio | Prueba de aislamiento | B-TD-239-2 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tablero Servicios Generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tablero Servicios Generales Piso 2 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-2 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tablero General de Alumbrado | Prueba de aislamiento | B-TAL-239 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | UPS-239A | Prueba de aislamiento | B-UPS-239A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | UPS-239B | Prueba de aislamiento | B-UPS-239B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Bypass UPS-239A | Prueba de aislamiento | B-Bypass UPS-239A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Bypass UPS-239B | Prueba de aislamiento | B-Bypass UPS-239B | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tablero de Cargas Críticas Analitica | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-1 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tablero de Cargas Críticas Comunicaciones | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-2 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | HORNO PARA GOMAS - EXISTENTE | Prueba de aislamiento | B-AE37267 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BALANZA PARA CABINA DE AMBIENTE CONTROLADO | Prueba de aislamiento | B-AE37661 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | HORNO DE INSTRUMENTAL | Prueba de aislamiento | B-AE37181 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | REVISIÓN POR REPOSICIÓN | Prueba de aislamiento | B-AE37107 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PUNTO DE INFLAMACIÓN PENSKY | Prueba de aislamiento | B-AE37108 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | REVISIÓN POR REPOSICIÓN | Prueba de aislamiento | B-AE37029 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | GENERADOR DE AIRE | Prueba de aislamiento | B-AE37184 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TAG CERRADO AUTOMÁTICO | Prueba de aislamiento | B-AE37245 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO PUNTO DE INFLAMACIÓN - NUEVO | Prueba de aislamiento | B-AE37638 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO 2 TBP | Prueba de aislamiento | B-AE37634 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO PUNTO DE INFLAMACIÓN TAG CERRADO - NUEVO | Prueba de aislamiento | B-AE37611 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PUNTO DE INFLAMACIÓN CLEVELAND MANUAL | Prueba de aislamiento | B-AE37106 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | GUILLOTINA TROQUELADORA | Prueba de aislamiento | B-AE37401 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PUNTO DE INFLAMACIÓN COPA CERRADA | Prueba de aislamiento | B-AE37496 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO DE PUNTO DE INFLAMACIÓN- COPA CERRADA | Prueba de aislamiento | B-AE37256 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO IQT - NUEVO | Prueba de aislamiento | B-AE37674 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO PC PARA IQT | Prueba de aislamiento | B-0 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO IQT | Prueba de aislamiento | B-AE37102 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO PUNTO DE INFLAMACIÓN | Prueba de aislamiento | B-AE37495 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO CORROSIÓN - | Prueba de aislamiento | B-AE3746* | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | HORNO DE DESTILACIONES | Prueba de aislamiento | B-AE37059 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MUFLA PARA SILICE | Prueba de aislamiento | B-AE37121 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | HORNO DE SECADO DE MATERIAL | Prueba de aislamiento | B-AE37231 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO DE OXIDACIÓN TERMINA DEL JET | Prueba de aislamiento | B-AE37462 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO DE OXIDACIÓN TERMINA DEL JET | Prueba de aislamiento | B-AE37287 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN DE LAS GASOLINAS | Prueba de aislamiento | B-AE37509 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ESPECTROFOTÓMETRO FTLA 200 | Prueba de aislamiento | B-AE37117 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CALDERA PARA GOMAS | Prueba de aislamiento | B-AE37442 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO BLOQUE SOLIDO PARA GOMAS | Prueba de aislamiento | B-AE37274 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PUNTO DE ABLANDAMIENTO | Prueba de aislamiento | B-AE37140 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MICRODESTILADOR | Prueba de aislamiento | B-AE37522 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PUNTO DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICO | Prueba de aislamiento | B-AE37511 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MICRODESTILADOR | Prueba de aislamiento | B-AE37544 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MICRODESTILADOR AUTOMÁTICO | Prueba de aislamiento | B-AE37507 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MICRODESTILADOR | Prueba de aislamiento | B-AE37501 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MICRODESTILADOR | Prueba de aislamiento | B-AE37548 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BACK UP BAÑO PARA PENETRACIONES N-1 | Prueba de aislamiento | B-AE37621 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO PUNTO DE CONGELACIÓN MANUAL -PURELAB FLEX | Prueba de aislamiento | B-AE37608 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | INFRARROJO ABB MB 3000 - NUEVO | Prueba de aislamiento | B-NIR | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑOTERMOTASTADO PARA NIR | Prueba de aislamiento | B-AE37631 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PUNTO DE HUMO AUTOMÁTICO | Prueba de aislamiento | B-AE37603 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PUNTO DE HUMO MANUAL | Prueba de aislamiento | B-AE37041 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO DE REFLOTACIÓN PAD RATING | Prueba de aislamiento | B-AE37601 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | REFLECTOMETRO - | Prueba de aislamiento | B-AE37349 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CABINA DE AMBIENTE CONTROLADO | Prueba de aislamiento | B-AE37349 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | COLOR ASTM | Prueba de aislamiento | B-AE37048 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO DE VISCOSIDAD MANUAL | Prueba de aislamiento | B-AE37644 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO DE REFRACTÓMETRO | Prueba de aislamiento | B-AE37116 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO ÍNDICE DE REFRACCIÓN ASTM D 1219 | Prueba de aislamiento | B-AE37343 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO DE BAÑO JULABO PARA PENETRACIÓN | Prueba de aislamiento | B-NUEVO | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | REFRACTÓMETRO AUTOMÁTICO | Prueba de aislamiento | B-AE37606 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | COLORÍMETRO ASTM MANUAL | Prueba de aislamiento | B-AE37264 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | COLORÍMETRO LOVIBOND -SAYBOL | Prueba de aislamiento | B-AE37504 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MONTAJE DE PUNTO DE FUSIÓN - SAYBOL | Prueba de aislamiento | B-N/A | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | COLORÍMETRO MANUAL SAYBOL | Prueba de aislamiento | B-AE37034 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CENTRIFUGA | Prueba de aislamiento | B-AE37361 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | DENSÍMETRO | Prueba de aislamiento | B-AE37439 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PENETRÓMETRO | Prueba de aislamiento | B-AE37037 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PENETRÓMETRO | Prueba de aislamiento | B-AE37615 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO TERMOTASTADO | Prueba de aislamiento | B-AE37120 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PUNTO DE ABLANDAMIENTO | Prueba de aislamiento | B-AE37139 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BALANZA | Prueba de aislamiento | B-AE37656 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | AE37413 | Prueba de aislamiento | B-AE37413 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MICROSEPAROMETRO | Prueba de aislamiento | B-AE37528 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MICROSEPAROMETRO | Prueba de aislamiento | B-AE37510 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ANÁLISIS DE NAFTALENOS | Prueba de aislamiento | B-AE37530 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO DE VISCOSIDAD MANUAL | Prueba de aislamiento | B-AE37236 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CENTRIFUGA | Prueba de aislamiento | B-AE37680 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | HORNO DE CALENTAMIENTO | Prueba de aislamiento | B-AE37179 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | VISCOSÍMETRO ROTACIONAL | Prueba de aislamiento | B-AE37114 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO DE VISCOSIDAD MANUAL | Prueba de aislamiento | B-AE37047 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | VISCOSÍMETRO ROTACIONAL | Prueba de aislamiento | B-AE37115 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO DEMULSIBILIDAD | Prueba de aislamiento | B-AE37123 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ESPECTROFOTÓMETRO | Prueba de aislamiento | B-AE37064 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO DE VISCOSIDAD | Prueba de aislamiento | B-AE37239 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO DE OBTURACIÓN DE FILTRO FRIO | Prueba de aislamiento | B-AE37412 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PLANCHA CON AGITACIÓN | Prueba de aislamiento | B-AE37425 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PLANCHA CON AGITACIÓN | Prueba de aislamiento | B-SIN TAG | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MINICHILLER | Prueba de aislamiento | B-AE37624 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO DE ENFRIAMIENTO ACEITE EN CERA/PUNTO DE NUBE | Prueba de aislamiento | B-AE37497 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | HORNO GIRATORIO PERDIDA DE MASA -ACR | Prueba de aislamiento | B-AE37081 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | HORNO PARA CONDICIONAMIENTO DE MUESTRAS | Prueba de aislamiento | B-AE37068 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MUFLA PARA CENIZAS | Prueba de aislamiento | B-AE37240 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO DE CALENTAMIENTO SIN AGITACIÓN | Prueba de aislamiento | B-AE37555 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ESTABILIDAD TÉRMICA DEL BIODIESEL | Prueba de aislamiento | B-AE37362 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | NEVERA ALMACENAMIENTO PATRONES POLIETILENO | Prueba de aislamiento | B-AE37421 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MICROSCOPIO DE ALTA RESOLUCIÓN CON PC (ESTABILIDAD DE CRUDOS) | Prueba de aislamiento | B-S/T | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PLASMA ÓPTICO | Prueba de aislamiento | B-AE37409 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PLASMA ÓPTICO | Prueba de aislamiento | B-AE37543 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | NEVERA DE ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS | Prueba de aislamiento | B-AE37630 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | HORNO DE CALENTAMIENTO CARBOLITE | Prueba de aislamiento | B-AE37333 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | AGITADOR MAGNÉTICO | Prueba de aislamiento | B-AE37428 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | SISTEMA DE AGITACIÓN | Prueba de aislamiento | B-AE37250 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO DE ENFRIAMIENTO | Prueba de aislamiento | B-AE37614 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO TERMOTASTADO | Prueba de aislamiento | B-AE37612 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO TERMOTASTADO | Prueba de aislamiento | B-AE37377 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO DE CORROSIÓN | Prueba de aislamiento | B-AE37237 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | COLORÍMETRO MANUAL SAYBOL | Prueba de aislamiento | B-AE37277 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MONTAJE DE EXTRACCIÓN DE ACEITE EN CERAS | Prueba de aislamiento | B-AE37244 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MINIRVP | Prueba de aislamiento | B-AE37286 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MINIRVP | Prueba de aislamiento | B-AE37516 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MINIRVP | Prueba de aislamiento | B-AE37080 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CABINA DE EXTRACCION+37489 COULOMETROC30S | Prueba de aislamiento | B-AE37326 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PURIFICADOR DE AIRE | Prueba de aislamiento | B-AE37271 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | SECADOR DE AIRE | Prueba de aislamiento | B-AE37453 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | NEVERA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS | Prueba de aislamiento | B-AE37481 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | DESTILADOR OPTIDIST | Prueba de aislamiento | B-AE37552 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | DESTILADOR AUTOMÁTICO | Prueba de aislamiento | B-AE37551 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | DESTILADOR D86 | Prueba de aislamiento | B-AE37490 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | DESTILADOR D86 | Prueba de aislamiento | B-AE37554 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | DESTILADOR D86 | Prueba de aislamiento | B-AE37553 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | DESTILADOR D86 | Prueba de aislamiento | B-AE37505 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | DESTILADOR D86 | Prueba de aislamiento | B-AE37506 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | DESTILADOR D86 | Prueba de aislamiento | B-AE37519 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PUNTO DE ANILINA | Prueba de aislamiento | B-AE37018 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ARMARIO PARA CARTAS DE CONTROL | Prueba de aislamiento | B-AE37352 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ARMARIO PARA MUESTRAS RETENIDAS - | Prueba de aislamiento | B-AE37351 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO PARA MICRO CARBÓN - | Prueba de aislamiento | B-AE37065 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO PARA MICRO CARBÓN - | Prueba de aislamiento | B-AE37259 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO PARA MICRO CARBÓN - | Prueba de aislamiento | B-AE37535 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO DE ENFRIAMIENTO | Prueba de aislamiento | B-AE37451 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | DENSÍMETRO AUTOMÁTICO | Prueba de aislamiento | B-AE37440 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | VISCOSÍMETRO AUTOMÁTICO | Prueba de aislamiento | B-AE37498 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | VISCOSÍMETRO AUTOMÁTICO | Prueba de aislamiento | B-AE37550 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | VISCOSÍMETRO AUTOMÁTICO | Prueba de aislamiento | B-AE37125 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | VISCOSÍMETRO AUTOMÁTICO | Prueba de aislamiento | B-AE37126 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO PARA VISCOSIDAD CINEMÁTICA | Prueba de aislamiento | B-AE37044 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | DESTILADOR N.4 | Prueba de aislamiento | B-AE37077 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO TBP | Prueba de aislamiento | B-AE37632 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BOMBA VACÍO TBP | Prueba de aislamiento | B-AE37633 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO 3 TBP | Prueba de aislamiento | B-AE37635 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | NEVERA SERIE LRC-15D0188-1504 | Prueba de aislamiento | B-AE37483 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MAQUINA TBP | Prueba de aislamiento | B-AE37540 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BALANZA TBP | Prueba de aislamiento | B-AE37664 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO DE CALENTAMIENTO | Prueba de aislamiento | B-AE37643 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO DE ENFRIAMIENTO | Prueba de aislamiento | B-AE37604 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO TERMOTASTADO | Prueba de aislamiento | B-AE37619 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TERMO REACTOR | Prueba de aislamiento | B-AE37199 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TERMO REACTOR HACH | Prueba de aislamiento | B-S/T | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ESPECTROFOTÓMETRO | Prueba de aislamiento | B-s/t | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | AGITADOR PARA SAL EN CRUDO | Prueba de aislamiento | B-AE37429 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | SECADOR DE MUESTRAS | Prueba de aislamiento | B-AE37385 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | AGITADOR ULTRA TURRAX | Prueba de aislamiento | B-AE37067 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CONDUCTÍMETRO -PEDACHIMETRO | Prueba de aislamiento | B-AE37567 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | HORNO RA ACONDICIONAMIENTO DE MUESTRAS | Prueba de aislamiento | B-AE37268 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | REÓMETRO | Prueba de aislamiento | B-AE37617 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | INCUBADORA DVO5 | Prueba de aislamiento | B-S/T | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MONTAJE PARA SALES ESTABLES - DIGESTORES Y 2 PLANCHAS | Prueba de aislamiento | B-S/T | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EVAPORADOR DE SOLVENTES | Prueba de aislamiento | B-AE37679 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | HORNO PARA SECADO DE MATERIAL | Prueba de aislamiento | B-S/T | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MONTAJE DE SEDIMENTO TOTAL EN HIDROCARBUROS | Prueba de aislamiento | B-AE37525 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BALANZA PARA MI | Prueba de aislamiento | B-S/N | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EXTRACTOR GRASAS Y ACEITES | Prueba de aislamiento | B-AE37523 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | DIGESTOR | Prueba de aislamiento | B-AE37532 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TITULADOR AUTOMÁTICO | Prueba de aislamiento | B-AE37208 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | DIGESTOR | Prueba de aislamiento | B-AE37209 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BALANZA/ERUCAMIDA | Prueba de aislamiento | B-SAE37560 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | NEVERA | Prueba de aislamiento | B-AE37367 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS | Prueba de aislamiento | B-AE37616 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MONTAJE PARA FIA | Prueba de aislamiento | B-AE37190 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ROTAP GRANULACIÓN | Prueba de aislamiento | B-AE37138 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | NEVERA | Prueba de aislamiento | B-AE37399 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ARMARIO/CABINA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL - MUESTRAS | Prueba de aislamiento | B-AE37355 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ARMARIO/CABINA DE ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS CORROSIVAS | Prueba de aislamiento | B-S/T | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO DE CONDUCTIVIDAD | Prueba de aislamiento | B-AE37678 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BALANZA AB204 | Prueba de aislamiento | B-AE37651 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BALANZA MS204S | Prueba de aislamiento | B-AE37663 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BALANZA MS204S | Prueba de aislamiento | B-AE37662 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BALANZA XP205 | Prueba de aislamiento | B-AE37653 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BALANZA | Prueba de aislamiento | B-AE37652 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BALANZA | Prueba de aislamiento | B-AE37659 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO NUEVO ODORANTES | Prueba de aislamiento | B-AE37682 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | COULOMETRO C30S | Prueba de aislamiento | B-AE37489 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | COLORÍMETRO AUTOMÁTICO LOVIBOND | Prueba de aislamiento | B-AE37499 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TITULADOR AUTOMÁTICO | Prueba de aislamiento | B-AE37557 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | C5 Químicos ASTM D3230, D4377 - Titulador Karl Fisher Nuevo | Prueba de aislamiento | B-0 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TITULADOR POTENCIOMÉTRICO karl fisher | Prueba de aislamiento | B-AE37461 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | SALINOMETRO | Prueba de aislamiento | B-AE37281 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | SALINOMETRO | Prueba de aislamiento | B-AE37602 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TITULADOR AUTOMÁTICO | Prueba de aislamiento | B-AE37492 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TITULADOR AUTOMÁTICO | Prueba de aislamiento | B-AE37527 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BALANZA - VINCULADO AL TITULADOR AUTOMÁTICO AE37491 | Prueba de aislamiento | B-AE37657 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TITULADOR AUTOMÁTICO | Prueba de aislamiento | B-AE37491 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TITULADOR POTENCIOMÉTRICO | Prueba de aislamiento | B-AE37345 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | HORNO DE CALENTAMIENTO | Prueba de aislamiento | B-AE37335 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | HORNO CALENTAMIENTO DE MUESTRAS | Prueba de aislamiento | B-AE37273 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO DE FILTRABILIDAD DE COMBUSTIBLES | Prueba de aislamiento | B-AE37676 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO PARA ANÁLISIS DE RVP EN CRUDO | Prueba de aislamiento | B-AE37677 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TITILADOR POTENCIOMÉTRICO CON AUTOMOSTREADOR - ASTM E223, UOP209 | Prueba de aislamiento | B-AE37502 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BALANZA ACOMPAÑA AL EQUIPO TITULADOR. | Prueba de aislamiento | B-AE37665 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | DES IONIZADOR DE AGUA CON TANQUE | Prueba de aislamiento | B-AE37607 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | DESTILADOR DE AGUA | Prueba de aislamiento | B-AE37609 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TANQUE DE AGUA DESTILADA | Prueba de aislamiento | B-AE37260 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO DES IONIZADOR BARNSTEAD | Prueba de aislamiento | B-S/T | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MUFLA PARA QUEMA DE AZUFRE | Prueba de aislamiento | B-AE37232 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PLANCHAS DE CALENTAMIENTO PARA CRUDOS Y FONDOS | Prueba de aislamiento | B-S/N | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Molino de Bolas MINIMILL II | Prueba de aislamiento | B-AE37197 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | AGITADORES DE MESA - CANTIDAD 2 | Prueba de aislamiento | B-S/T | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO DE CALENTAMIENTO | Prueba de aislamiento | B-AE37279 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO IATROSCAN | Prueba de aislamiento | B-AE37539 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO ASOCIADO A EQUIPO AE37639 | Prueba de aislamiento | B-AE37562 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO DE ERUCAMIDA | Prueba de aislamiento | B-AE37130 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CABINA MINI EXTRACTORA DE GASES | Prueba de aislamiento | B-AE37389 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | GENERADOR DE HIDROGENO | Prueba de aislamiento | B-AE37359 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO GRA GLP | Prueba de aislamiento | B-AE37545 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO - CRUDO | Prueba de aislamiento | B-AE37215 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ESPECTROFOTÓMETRO INFRARROJO | Prueba de aislamiento | B-AE37433 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO ASOCIADO A EQUIPO AE37408 | Prueba de aislamiento | B-AE37216 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO DE CRUDOS | Prueba de aislamiento | B-AE37565 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CABINA DE RECEPCIÓN MUESTRAS | Prueba de aislamiento | B-AE37324 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CABINA DE EXTRACCIÓN - COMPARTE CON EL AE37237 BAÑO DE CORROSIÓN | Prueba de aislamiento | B-AE37325 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CABINA DE EXTRACCIÓN | Prueba de aislamiento | B-AE37323 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CABINA DE EXTRACCIÓN N. 31 | Prueba de aislamiento | B-AE37327 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | TITULADOR COULOMETRICO DL-32 COMPARTE CON LA CABINA AE37323 | Prueba de aislamiento | B-AE37103 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO DE ETILENO I | Prueba de aislamiento | B-AE37129 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO DE ETILENO II | Prueba de aislamiento | B-AE37214 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CABINA MINI EXTRACTORA DE GASES | Prueba de aislamiento | B-AE37388 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO DE GASES AZUFRADOS EN GLP Y PGR | Prueba de aislamiento | B-AE37347 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | DETECTOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA | Prueba de aislamiento | B-AE37441 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO DE GASES PRG - ACR | Prueba de aislamiento | B-AE37348 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CONTROLADOR DE FLUJO DE AIRE E HIDROGENO | Prueba de aislamiento | B-0 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | DETECTOR DE QUIMIOLUMINISCENCIA | Prueba de aislamiento | B-AE37420 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BALANZA | Prueba de aislamiento | B-AE37658 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO ASOCIADO A EQUIPO AE37562 | Prueba de aislamiento | B-AE37639 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO DE GASÓLEOS | Prueba de aislamiento | B-AE37110 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO DE BIODIESEL - OJO EMPAQUE- ASOCIADO A EQUIPO AE37216 | Prueba de aislamiento | B-AE37408 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO PARA SIMDIS DE GASOLINAS | Prueba de aislamiento | B-AE37262 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATOGRAMA DE JET Y ACPM | Prueba de aislamiento | B-AE37284 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO DE GASES PIANO | Prueba de aislamiento | B-AE37109 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO DE H2S | Prueba de aislamiento | B-AE37424 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO DE MASAS | Prueba de aislamiento | B-AE37568 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO DE MASAS | Prueba de aislamiento | B-AE37569 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO DE GASES CO, CO2 | Prueba de aislamiento | B-AE37211 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO GRA-GLP | Prueba de aislamiento | B-AE37545 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CABINA MINI EXTRACTORA DE GASES | Prueba de aislamiento | B-AE37390 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO DE GASES GLP | Prueba de aislamiento | B-AE37151 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO GASES DE GLP | Prueba de aislamiento | B-AE37210 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO GASES DE GLP N.2 | Prueba de aislamiento | B-AE37212 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO DE GASES DE REFINERÍA | Prueba de aislamiento | B-AE37458 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | AUTOMUESTREADOR CROMATÓGRAFO | Prueba de aislamiento | B-AE37600-1 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO IÓNICO | Prueba de aislamiento | B-AE37600 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO IÓNICO | Prueba de aislamiento | B-AE37435 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ANALIZADOR DE AZUFRE NITRÓGENO Y CLORO -EQUIPO GRANDE FUERA DE SERVICIO | Prueba de aislamiento | B-AE37605 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CABINA DE EXTRACCIÓN N. 24 -EQUIPOS INTERNO | Prueba de aislamiento | B-AE37320 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CABINA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL PARA REACTIVOS-VENTILADO | Prueba de aislamiento | B-AE37357 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO DE PRODUCTOS AROMÁTICOS I | Prueba de aislamiento | B-AE37213 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO DE PRODUCTOS AROMÁTICOS II | Prueba de aislamiento | B-AE37283 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO AROMÁTICOS EN GASOLINAS | Prueba de aislamiento | B-AE37282 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | NEVERA PATRONES DE CROMATOGRAFÍA | Prueba de aislamiento | B-AE37330 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO SFC - ACR | Prueba de aislamiento | B-AE37270 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | KARL FISCHER COULOMETRICO | Prueba de aislamiento | B-*AE37681 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO HPLC- NUEVO | Prueba de aislamiento | B-AE37681 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO FLUIDO SUPERCRÍTICO AROMÁTICOS, OLEFINAS | Prueba de aislamiento | B-AE37218 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | NEVERA SERIA LRC-15D0190-1504 | Prueba de aislamiento | B-AE37482 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CABINA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL VENTILADO | Prueba de aislamiento | B-AE37356 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CROMATÓGRAFO DE CRUDOS | Prueba de aislamiento | B-AE37263 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EXTRACTOR EROCAMIDA | Prueba de aislamiento | B-AE37610 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PLANCHAS PARA CALENTAMIENTO Y QUEMA - 2- MÉTODOS | Prueba de aislamiento | B-0 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO DE CALENTAMIENTO | Prueba de aislamiento | B-AE37436 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO ULTRASONIDO | Prueba de aislamiento | B-AE37426 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CABINA DE AMBIENTE CONTROLADO | Prueba de aislamiento | B-AE37026 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BALANZA PARA DENSIDAD DE POLIETILENO | Prueba de aislamiento | B-0 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PLASTOMETRO | Prueba de aislamiento | B-AE37003 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PLASTOMETRO | Prueba de aislamiento | B-AE37000 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PLASTOMETRO | Prueba de aislamiento | B-AE37503 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PLASTOMETRO | Prueba de aislamiento | B-AE37508 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | RETROPROYECTOR GELES | Prueba de aislamiento | B-S/N | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ELUTRIADOR | Prueba de aislamiento | B-S/N | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | COLORÍMETRO | Prueba de aislamiento | B-AE37350 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ESPECTO FTIR . EQUIPO INFRARROJO | Prueba de aislamiento | B-AE37434 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | DESHUMIDIFICADOR Y VINCULADO AL AE37434 | Prueba de aislamiento | B-AE37450 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PRENSA HIDRÁULICA | Prueba de aislamiento | B-AE 37022 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PRENSA HIDRÁULICA | Prueba de aislamiento | B-AE 37278 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EXTRUSOR1 | Prueba de aislamiento | B-AE 37135 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EXTRUSOR1 | Prueba de aislamiento | B-AE37627 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EXTRUSOR1 | Prueba de aislamiento | B-AE 37031 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO METROLOGÍA | Prueba de aislamiento | B-AE37253 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS | Prueba de aislamiento | B-AE37512 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO PARA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS Y CAPILARES (20A230ºC) | Prueba de aislamiento | B-AE37480 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BAÑO METROLOGÍA (80A250ºC) | Prueba de aislamiento | B-AE37255 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MAQUINA DE RON - OCTANAJE | Prueba de aislamiento | B-AE37411 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MAQUINA DE MON | Prueba de aislamiento | B-AE37058 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ANALIZADOR MULTIFUNCIONAL | Prueba de aislamiento | B-AE37220 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | COLORÍMETRO NESSLERISER | Prueba de aislamiento | B-AE37513 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | COLORÍMETRO NESSLERISER | Prueba de aislamiento | B-AE37349 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | BOMBA DE VACÍO DE PATRONES | Prueba de aislamiento | B-AE37443 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MEZCLADOR AUTOMÁTICO DE PATRONES | Prueba de aislamiento | B-AE37276 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MAQUINA SUPERCARGA | Prueba de aislamiento | B-AE37056 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MONTAJE DE EXTRACCIÓN LIQUIDO - GRASAS Y ACEITES | Prueba de aislamiento | B-S/N | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | MONTAJE PARA ACIDEZ | Prueba de aislamiento | B-S/N | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | EQUIPO RAYOS X | Prueba de aislamiento | B-AE37432 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CHILLER RAYOS X | Prueba de aislamiento | B-AE37457 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | PENDIENTE POR CONFIRMAR | Prueba de aislamiento | B-0 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | ANALIZADOR DE AZUFRE XOS | Prueba de aislamiento | B-AE37538 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | UNIDAD COMPRESORA | Prueba de aislamiento | B-0 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1-C1 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1-C2 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1-C3 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1-C4 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1-C5 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1-C6 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1-C7 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1-C8 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1-C9 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1-C10 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1-C11 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1-C12 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1-C13 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1-C14 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1-C15 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1-C16 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1-C17 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1-C18 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1-C19 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-1-C20 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 2 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-2-C1 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 2 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-2-C2 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 2 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-2-C3 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Servicios generales Piso 2 | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-2-C4 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Microondas | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-2-C5 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tomas Microondas | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-2-C6 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Toma Nevera | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-2-C7 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Toma Baños hombres | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-2-C8 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Toma Baños mujeres | Prueba de aislamiento | B-TSG-239-2-C9 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Panel de Incendios | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-1 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Salidas cargas criticas Cromatografía | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-2 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Salidas cargas criticas Estrectroscopicos | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-3 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Salidas cargas criticas Químicos | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-4 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Salidas cargas criticas Físicos 1 | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-5 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Salidas cargas criticas Físicos 2 | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-6 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Salidas cargas criticas Cuarto Inflamación y Área Caliente | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-7 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Salidas cargas criticas Área Polietileno y metrología | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-8 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Salidas cargas criticas Oficinas - Piso 1 | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-9 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Salidas cargas criticas Oficinas - Piso 2 | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-10 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tablero Subestación eléctrica | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-11 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tablero de control del sistema HVAC | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-12 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tablero del sistema EBI | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-13 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tablero de control del elevador | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-14 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tablero de control del sistema AC-1 | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-15 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tablero de control del sistema AC-2 | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-16 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Tablero de control del sistema de vacío | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-17 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CCTV Externo | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-2-C1 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | CCTV Interno | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-2-C2 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Control de Accesos Externo | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-2-C3 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Control de Accesos Interno | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-2-C4 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Sistema de Voz y Datos Acceso | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-2-C5 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Electrica | Sistema de Voz y Datos Distribuido | Prueba de aislamiento | B-TCC-239-2-C6 | Prueba | 1 | 0 | 0% | 1

## AVANCE
📊 AVANCE POR ACTIVIDAD — Conectado a MASTER_ACTIVIDADES & QC_DETALLE ¦ Yesid Cruz
ID | PROYECTO | TIPO | CANTIDAD TOTAL (MASTER) | EJECUTADO TOTAL (QC) | % AVANCE | PESO (%) | AVANCE PONDERADO | PENDIENTE | ESTADO
QA-001 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | QA | 1 | 1 | 100% | 6 | 600% | 0 | ✅ Completo
QA-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | QA | 1 | 1 | 100% | 8 | 800% | 0 | ✅ Completo
QA-003 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | QA | 1 | 1 | 100% | 10 | 1000% | 0 | ✅ Completo
QC-001 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | QC | 2 | 2 | 100% | 10 | 1000% | 0 | ✅ Completo
QC-002 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | QC | 28 | 28 | 100% | 10 | 1000% | 0 | ✅ Completo
QC-003 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | QC | 2 | 2 | 100% | 12 | 1200% | 0 | ✅ Completo
QC-004 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | QC | 2 | 2 | 100% | 12 | 1200% | 0 | ✅ Completo
QC-005 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | QC | 2 | 2 | 100% | 12 | 1200% | 0 | ✅ Completo
QA-001 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | QA | 1 | 1 | 100% | 8 | 800% | 0 | ✅ Completo
QA-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | QA | 1 | 1 | 100% | 8 | 800% | 0 | ✅ Completo
QA-003 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | QA | 1 | 0 | 0% | 8 | 0% | 1 | 🔴 Pendiente
QA-004 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | QA | 1 | 0 | 0% | 8 | 0% | 1 | 🔴 Pendiente
QA-005 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | QA | 0 | 0 | 0% | 8 | 0% | 0 | 🔴 Pendiente
QA-006 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | QA | 3 | 0 | 0% | 8 | 0% | 3 | 🔴 Pendiente
QC-001 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | QC | 15 | 0 | 0% | 8 | 0% | 15 | 🔴 Pendiente
QC-002 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | QC | 40 | 0 | 0% | 7 | 0% | 40 | 🔴 Pendiente
QC-003 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | QC | 7 | 1 | 14.29% | 7 | 100% | 6 | 🔴 Pendiente
QC-004 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | QC | 7 | 0 | 0% | 7 | 0% | 7 | 🔴 Pendiente
QC-005 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | QC | 22 | 0 | 0% | 7 | 0% | 22 | 🔴 Pendiente
QC-007 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | QC | 19 | 1 | 5.263% | 4 | 21.05% | 18 | 🔴 Pendiente
QC-001 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | QC | 31 | 0 | 0% | 0.03 | 0% | 31 | 🔴 Pendiente
QC-002 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | QC | 498 | 0 | 0% | 0.03 | 0% | 498 | 🔴 Pendiente
|  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 🔴 Pendiente

## PLAN_SEMANAL
📅 PLAN SEMANAL — Programado vs. Ejecutado ¦ QA/QC PRO Dashboard — Yesid Cruz
ID | FECHA | SEMANA | PROYECTO | CANT. PROGRAMADA | CANT. EJECUTADA | DESVIACION | % CUMPLIM. | ESTADO
QC-001 | 2026-06-11 | S24 | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | ✅ Cumplido
QA-003 | 2026-06-05 | S23 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | 1 | 0 | 1 | 0% | 🔴 Crítico
QC-002 | 2026-06-05 | S23 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | 1 | 0 | 1 | 0% | 🔴 Crítico
QA-004 | 2026-06-08 | S24 | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | 1 | 0 | 1 | 0% | 🔴 Crítico
|  | S0 |  |  |  | 0 | 0% | 🔴 Crítico
|  | S0 |  |  |  | 0 | 0% | 🔴 Crítico
|  | S0 |  |  |  | 0 | 0% | 🔴 Crítico
|  | S0 |  |  |  | 0 | 0% | 🔴 Crítico
|  | S0 |  |  |  | 0 | 0% | 🔴 Crítico
Formulas:
SEMANA = "S"&WEEKNUM(PLAN_SEMANAL[[#This Row],[FECHA]])

## CERTIFICADOS
📜 CONTROL DE CERTIFICADOS — Calibración & Conformidad de Materiales ¦ Yesid Cruz
ID | PROYECTO | TIPO CERTIFICADO | EQUIPO/MATERIAL | ESPECIALIDAD | PROGRAMADO | ENTREGADO | % AVANCE | PESO | AVANCE PONDERADO | ESTADO | CONTRATISTA
CERT-001-AZUFRE-CALIBRACION | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Cert. Calibración | Transmisor TT-301 Presión | Instrumentación | 5 | 5 | 100% | 20 | 2000% | ✅ Entregado | FERMAR
CERT-001-AZUFRE-CALIBRACION | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Cert. Calibración | Transmisor TT-401 Temperatura | Instrumentación | 3 | 3 | 100% | 20 | 2000% | ✅ Entregado | FERMAR
CERT-002-C-AZUFRE-MATERIALES | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Conformidad Materiales | Cable 4x10 AWG — Rollo 100m | Eléctrica | 5 | 5 | 100% | 20 | 2000% | ✅ Entregado | FERMAR
CERT-002-C-AZUFRE-MATERIALES | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Conformidad Materiales | Bandeja Portacables 200x100 | Eléctrica | 5 | 5 | 100% | 20 | 2000% | ✅ Entregado | FERMAR
CERT-001-AZUFRE-CALIBRACION | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | Cert. Calibración | Megóhmetro Fluke 1550C | Eléctrica | 1 | 1 | 100% | 20 | 2000% | ✅ Entregado | FERMAR
CERT-001-NUEVOLAB-CALIBRACION | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Cert. Calibración | Telurometro | Electricaa | 1 | 1 | 100% | 25 | 2500% | ✅ Entregado | OBCIPOL
CERT-001-NUEVOLAB-CALIBRACION | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Cert. Calibración | Megóhmetro | Eléctrica | 1 | 0 | 0% | 25 | 0% | ⏳ Pendiente | OBCIPOL
CERT-001-NUEVOLAB-CALIBRACION | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Cert. Calibración | Multimetro | Eléctrica | 1 | 0 | 0% | 25 | 0% | ⏳ Pendiente | OBCIPOL
CERT-002-C-NUEVOLAB-MATERIALES | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Conformidad Materiales | Bandejas Portacables | Eléctrica | 1 | 0 | 0% | 25 | 0% | ⏳ Pendiente | OBCIPOL
CERT-002-C-NUEVOLAB-MATERIALES | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Conformidad Materiales | Tuberia Conduit | Eléctrica | 1 | 0 | 0% | 25 | 0% | ⏳ Pendiente | OBCIPOL
CERT-002-C-NUEVOLAB-MATERIALES | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Conformidad Materiales | Cable SPT | Eléctrica | 1 | 0 | 0% | 25 | 0% | ⏳ Pendiente | OBCIPOL
CERT-001-LBCC-CALIBRACION | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Cert. Calibración | Telurometro | Electrica | 1 | 0 | 0% | 20 | 0% | ⏳ Pendiente
CERT-001-LBCC-CALIBRACION | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Cert. Calibración | Megóhmetro | Electrica | 1 | 0 | 0% | 20 | 0% | ⏳ Pendiente
CERT-002-LBCC-MATERIALES | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Cert. Calibración | Multimetro | Eléctrica | 1 | 0 | 0% | 20 | 0% | ⏳ Pendiente
CERT-002-LBCC-MATERIALES | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Conformidad Materiales | Cable THW 1/0 AWG | Eléctrica | 4 | 4 | 100% | 20 | 2000% | ✅ Entregado
CERT-001-LBCC-CALIBRACION | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | Cert. Calibración | Pinza Voltech AT3600 | Instrumentación | 1 | 1 | 100% | 20 | 2000% | ✅ Entregado

## CONSOLIDADO
📋 CONSOLIDADO POR PROYECTO — KPIs Globales ¦ Responsable: Yesid Cruz
PROYECTO CORTO | PROYECTO LARGO | TOTAL ITEMS (APLICA=SI) | COMPLETOS | PENDIENTES | % AVANCE TOTAL | % AVANCE QA | % AVANCE QC | ESTADO GENERAL
AZUFRE II | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | 8 | 8 | 0 | 100% | 100% | 100% | ✅ Verde
NUEVOLABORATORIO | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | 2 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | 🔴 Crítico
LBCC 10PPM | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | 12 | 2 | 10 | 19.56% | 33.33% | 3.026% | 🔴 Crítico
PROYECTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 🔴 Crítico
PROYECTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 🔴 Crítico
PROYECTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 🔴 Crítico
PROYECTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 🔴 Crítico
PROYECTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 🔴 Crítico
PROYECTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 🔴 Crítico
PROYECTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 🔴 Crítico
TOTAL GLOBAL — Todos los proyectos |  | 22 | 10 | 12 | 57.84% | 55.56% | 59.56% | 🔴 Crítico

## REGISTRO_NC
⚠️ REGISTRO DE NO CONFORMIDADES (NC) ¦ QA/QC PRO Dashboard — Yesid Cruz
N° NC | FECHA DETECCIÓN | PROYECTO | ESPECIALIDAD | DESCRIPCIÓN | CAUSA RAÍZ | RESPONSABLE CIERRE | FECHA LÍMITE | ESTADO | ACCION CORRECTIVA | EVIDENCIA
NCR-008 | 20/05/2025 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Eléctrica | Oxidación severa en perfiles soporte de bandejas portacables en área B-2880, tramo entre B-03 y B-07 | No se puede evidenciar la calidad del los perfiles, el contratista no presenta certificado de calidad avalados por la ONAC | Lenar Parra | 06/06/2025 | 🔴 Abierta | Cambiar los perfiles y presentar certificacion de conformidad RETIE | Fotos 1
NCR-009 | 20/05/2025 | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | Eléctrica | Oxidación severa en perfiles soporte de bandejas portacables en área B-2880, tramo entre B-03 y B-07 | No se puede evidenciar la calidad del los perfiles, el contratista no presenta certificado de calidad avalados por la ONAC | Lineth Barroso | 06/06/2025 | 🔴 Abierta | Cambiar los perfiles y presentar certificacion de conformidad RETIE | Fotos 2

## CALC_DATA
⚙️ CALC_DATA — Tabla auxiliar de KPIs (alimenta DASHBOARD_PRO) — NO EDITAR MANUALMENTE
PROYECTO_CORTO | PROYECTO_LARGO | TOTAL_ITEMS | COMPLETOS | PENDIENTES | PCT_AVANCE | QA_PCT | QC_PCT
AZUFRE II | ECD22005_SISTEMA B-2880 AZUFRE II ETAPA 2 | 8 | 8 | 0 | 100% | 100% | 100%
NUEVOLABORATORIO | ECD17011_NUEVOLABORATORIO GRB | 2 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0%
LBCC 10PPM | ECD20005_LINEA BASE CALIDAD DE COMBUSTIBLE 10 PPM | 12 | 2 | 10 | 19.56% | 33.33% | 3.026%
PROYECTO 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
PROYECTO 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
PROYECTO 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
PROYECTO 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
PROYECTO 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
PROYECTO 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
PROYECTO 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
KPI | VALOR |  | SEMANA | PROGRAMADO | EJECUTADO | CUMPLIMIENTO_%
TOTAL_ACTIVIDADES | 22 |  | S24 | 0 | 0 | 0%
COMPLETAS | 10 |  | S23 | 0 | 0 | 0%
PENDIENTES | 12 |  | S23 | 2 | 0 | 0%
AVANCE_POND_GLOBAL | 57.84% |  | S24 | 2 | 1 | 50%
AVANCE_QA | 55.56% |  | S0 | 0 | 0 | 0%
AVANCE_QC | 59.56% |  | S0 | 0 | 0 | 0%
NC_ABIERTAS | 2
CERT_ENTREGADOS | 8

## INSTRUCCIONES
⚡ INSTRUCCIONES DE USO — QA/QC PRO Dashboard ¦ Yesid Cruz
🔄 CÓMO ACTUALIZAR DATOS
Paso 1 | MASTER_ACTIVIDADES: Agregar/editar actividades. Actualizar ESTADO a 'Completo' cuando se termine.
Paso 2 | QC_DETALLE: Actualizar columna EJECUTADO para cada TAG/elemento inspeccionado.
Paso 3 | PLAN_SEMANAL: Agregar filas con FECHA, SEMANA (número), PROYECTO y cantidades.
Paso 4 | Presionar el botón 🔄 en DASHBOARD_PRO para recalcular todo. Ctrl+Alt+F9 también funciona.
⚙️ MACRO VBA — Código para botón 🔄 ACTUALIZAR
Sub ActualizarDashboard()
' ── Macro vinculada al botón 🔄 en DASHBOARD_PRO ──
' Autor: Yesid Cruz — QA/QC PRO Dashboard
Dim ws As Worksheet
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("DASHBOARD_PRO")
' 1. Recalcular todas las fórmulas
Application.CalculateFull
' 2. Refrescar conexiones (si existen)
ThisWorkbook.RefreshAll
' 3. Registrar fecha/hora de última actualización
ws.Range("B3").Value = "Dashboard Actualizado por Yesid Cruz el " & _
Format(Now(), "DD/MM/YYYY HH:MM:SS")
' 4. Notificar al usuario
MsgBox "✅ Dashboard actualizado correctamente." & Chr(13) & _
"Fecha: " & Format(Now(), "DD/MM/YYYY HH:MM:SS"), _
vbInformation, "QA/QC PRO Dashboard — Yesid Cruz"
End Sub
📋 ESTRUCTURA DE HOJAS
MASTER_ACTIVIDADES | Hoja base principal. Registra todas las actividades QA/QC. Fuente única de verdad.
QC_DETALLE | Detalle elemento a elemento de inspecciones (TAG, tipo ensayo, prog/ejec).
AVANCE | Avance consolidado por ID de actividad — alimentado automáticamente.
PLAN_SEMANAL | Programación semanal vs ejecución real. Desviación y % cumplimiento automáticos.
CERTIFICADOS | Control de certificados de calibración y conformidad de materiales.
CONSOLIDADO | Resumen ejecutivo por proyecto con % QA, QC y Total.
CALC_DATA | Tabla auxiliar de KPIs — NO EDITAR MANUALMENTE. Alimenta DASHBOARD_PRO.
REGISTRO_NC | Registro de No Conformidades y seguimiento de acciones correctivas.